## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 5.02 | [7 empty] | 6.02 | [7 empty] | 7.02 | [7 empty] | 8.02 | [7 empty] | 9.02 | [7 empty] | 12.02 bis 16.02 | [7 empty] | 19.02 | [7 empty] | 20.02 | [7 empty] | 21.02 | [7 empty] | 22.02
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | US 01 "Als User möchte ich das Spielfeld angezeigt bekommen" implementieren | 5h |  | [Nadezha] SOLL | bar: 5.02 1 to 5.02 2; 5.02 8 to 6.02 3
[Nadezha] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] SOLL | bar: 5.02 1 to 5.02 2; 5.02 8 to 6.02 3; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
2 | US 02 "Als User möchte ich selber wählen können, ob ich gegen den Computer oder gegen einen zweiten Spieler spielen möchte." implementieren | 3h |  | [Nadezha] SOLL | bar: 6.02 8 to 7.02 3
[Nadezha] IST
[Reangsi] SOLL | bar: 6.02 8 to 7.02 3
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
3 | US 03 "Als User möchte ich ein Design für das X und O wählen können." implementieren | 5h |  | [Nadezha] SOLL | bar: 7.02 4 to 8.02 1
[Nadezha] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 4 to 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
4 | US 04 "Als User möchte ich gegen einen Computergegner spielen." implementieren | 20h |  | [Nadezha] SOLL | bar: 9.02 8 to 19.02 1
[Nadezha] IST
[Reangsi] SOLL | bar: 12.02 bis 16.02 8 to 21.02 1
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
5 | US 05 "Als User möchte ich gegen einen Spieler spielen" implementieren | 3h |  | [Nadezha] SOLL
[Nadezha] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8 to 19.02 3; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
6 | US 06 "Als User möchte ich sehen können wer gewonnen oder verloren hat." implementieren | 1h |  | [Nadezha] SOLL
[Nadezha] IST
[Reangsi] SOLL
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
7 | US 07 "Als User möchte ich am Ende eines Spieles ein neues Spiel starten können" implementieren | 2h |  | [Nadezha] SOLL
Nadezha] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] SOLL | bar: 5.02 3; 5.02 8; 6.02 4; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
8 | US 08 "Als User möchte ich eine Game History haben" implementieren | 20h |  | [Nadezha] SOLL
[Nadezha] IST
[Reangsi] SOLL | bar: 12.02 bis 16.02 8 to 22.02 8
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
9 | US 09 "Als User möchte ich, dass das jeweilige Spiel getimet wird." implementieren | 3h |  | [Nadezha] SOLL
[Nadezha] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Reangsi] IST
[Flora] SOLL
[Flora] IST
10 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
11 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Vorname 2] IST
12 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
13 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Vorname 2] IST
14 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
15 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 5.02 8; 6.02 8; 7.02 8; 8.02 8; 9.02 8; 12.02 bis 16.02 8; 19.02 8; 20.02 8; 21.02 8
[Vorname 2] IST
16 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
| Meilensteine |  |  |  | 5.02 8: ❶